## Agenda
Agenda Rapat Konsultan Mutu
1 | Rencana Tindak Lanjut sebelumnya
2 | Pengaturan Loading
3 | Hasil audit client yang lulus (Hasil audit BS)
Perbedaan persepsi antara konsultan dengan auditor
4 | Laporan Progress status client masing-masing konsultan
5 | Laporan BSC per masing2 konsultan (Fokus yang merah)
(nilai training/bulan, laporan chargeable, jumlah temuan pada klien, jumlah klien mundur, nilai kepuasan konsultasi, komentar customer untuk konsultannya)
6 | Sharing problem/success
(diambil dari laporan Progress Status yang dikumpulkan tiap tgl 5, dipilih yang unik)

## Action Plan
Minutes of Meeting
QUALITY CONSULTANT MEETING
Participant: | - Imanuel Iman | - Zidky
| - Agus | - Lanny
| - Tugiman | - Rio
- Jack Edward
Place: | Meeting Room
Date: | 2008-04-03
Tgl dikeluarkan | Deskripsi-Pembahasan |  | Tindak Lanjut | PIC | Deadline (Plan) | Deadline (Aktual) | Status | Progress
1. Laporan Progress status client masing-masing konsultan
2007-07-27 | Update status progress |  | status progress diupdate tiap bulan secara konsisten | All | 2007-08-03 | 2007-08-03 | ON TIME | sudah diupdate setiap bulannya secara konsisten
2007-07-27 | Final report TDW, AT Indonesia belum diselesaikan. |  | akan diselesaikan | Iman | 2007-10-30 | Feb | LATE | 26 okt : akan diberikan ke Sabar 23 nov : TDW & AT belum selesai Sudah selesai
2007-07-27 | Status project dinyatakan close bila sudah ada final report. Selesaikan final report untuk TDW, AT Indonesia, Hilex, Altika, Indoplat (ada di Iman) |  | akan diselesaikan | Zidky | 2007-10-30 |  | OPEN | 26 okt : akan diberikan ke Sabar 23 nov : TDW & AT masih menunggu survey kepuasan pelanggan, Hilex dibuat Zidky. (sisanya sudah dikumpulkan) 3 Apr : Tinggal Hilex Mei : Hilex menunggu dokumen dari Iman, target 16 Mei
2007-07-27 | TDW project problem solving, Grakindo , KG belum masuk dalam progress status |  | update progress status | Nas | 2007-09-21 | 2007-09-21 | ON TIME | Sudah di update ke progres status client oleh Nas
2007-07-27 | SPK Penggantian Kreasi dan Crystal Gemilang sudah dibuat tapi PIC belum diganti |  | Revisi | Nas | 2007-09-21 | 2007-09-21 | ON TIME | Sudah diganti oleh Djuli
2007-09-21 | Dasar penentuan target selesai dilihat dari perjanjian awal, padahal banyak klien yang startnya mundur. Sehingga perhitungan progress status klien menjadi kurang akurat. |  | Perbaiki progress status : Start & akhir project lihat dari SPK/amandemen terakhir; Target selesai Program I & II lihat dari schedule konsultan | Nas | 2007-10-26 |  | OPEN | Sudah diperbaiki, lihat di meeting selanjutnya 26 Okt apakah perbaikannya OK. 26 Okt : perbaikan OK, tapi banyak status client yang belum diupdate. Akan diupdate kemudian dicek oleh Sabar. 23 nov : akan dicek lagi untuk bulan selanjutnya.
Sabar
2007-10-26 | Klien yang rencana lulus Nov : Horiguchi, Asianet, Delico, Muramoto, CPM, Kiyokuni. Rencana lulus Des : Kreasi, Grakindo, BS, Multistrada, Indosafety, Tuffindo, MAA, Crystal, SEWI, Golaki, PNR, AKS. Susun rencana/schedule untuk klien2 diatas. Termasuk progress, program yang dicanangkan, audit badan sertifikasi. |  | Akan buatkan ceklist progress report untuk dikumpulkan tiap tanggal 5 | All | 2007-11-05 | Feb | LATE | 23 nov : harus dikumpulkan plg lambat tgl 5 Des 07. Sudah dikerjakan
2008-04-03 | Agni mengajukan amandemen kontrak |  | Reschedule jadwal Agni di Progress Status Client | Rio | Apr |  | OPEN | Mei : sudah rechedule jadwal Agni, tapi amandemen kontrak --> penambahan mandays belum disetujui klien, 12 Mei akan diajukan penambahan mdys ke direktur
2. Laporan BSC per masing2 konsultan (Fokus yang merah)
2007-09-21 | Belum dibahas, karena BSC masih berupa summary, belum dipecah menjadi performance masing2 konsultan |  | Perbaiki pelaporan BSC untuk performance BSC konsultasi | Nas | 2007-11-05 | Apr | LATE | 26 okt :akan dikerjakan 23 nov : sudah dibuat, tapi harus direvisi sedikit, 2007 di bagian belakang, bulan di bawah. 3 Apr : sudah dipecah menjadi BSC masing2 konsultan
Iman
2008-04-03 | Nilai kepuasan konsultasi yang dibawah standard harus ada corrective actionnya. |  | Konsultan mengumpulkan CAR ke Direktur. CAR harus dibuat detail | All | Apr |  | OPEN | Mei : Rio KPI, FMEA Zidky : Enkei , Putra Bangun Tugiman : Galvindo CAR yang dibuat belum detail, diperbaiki kembali, berikan ke Nas Target pengumpulan : 16 Mei
2008-04-03 | Claim dari customer ke konsultan harus ada corrective actionnya. |  | Konsultan mengumpulkan CAR ke Direktur. CAR harus dibuat detail | All | Apr |  | OPEN | Mei : Rio: Am. Std Rio sudah, Jack MAA sudah untuk PT CAR & IPAK belum
3. Pengaturan Loading Konsultan
2007-09-21 | 1. Sudah dibahas, Iman dan Sabar belum mengumpulkan schedule |  | Follow up | Lanny | 2007-09-26 | 2007-09-26 | ON TIME | Schedule sudah dikumpulkan, diupdate dan didistribusikan
4. Penyamaan persepsi (pembahasan pemecahan studi kasus)
2007-07-27 | Training 11-12 Agustus : - BPM (Rio) - ISO 9001 (Lanny) - Hasil training di SGS (Zidky) - ISO/TS 16949 (Tugiman) - Bahas temuan audit yang tidak disepakati - Activity plan (Iman) - Ruang lingkup |  | - | All | 2007-08-11 | 2007-08-11 | ON TIME | Terlaksana, yang belum dibahas : - ISO 9001 - Hasil training di SGS (Zidky) - ISO/TS 16949 (Tugiman) - Ruang lingkup Akan dibahas di training selanjutnya.
2007-09-21 | Studi kasus belum semua dikerjakan oleh konsultan, maka tidak dapat dilakukan pembahasan |  | Akan dibahas pada meeting selanjutnya | All | 2007-10-26 | 2007-10-25 | VERY GOOD | Okt : Studi kasus CAR & OMI, sudah dikerjakan semua kons.
5. Sharing Problem
2007-09-21 | Konsultan belum menyatakan komentar/pendapatnya terhadap feedback dari klien (feedback didapatkan dari marketing) |  | Hasil survey kepuasan klien dari marketing harus sudah diisi konsultan sebelum meeting, untuk didiskusikan. | All | 2007-10-26 | 2007-10-25 | VERY GOOD | Okt : marketing sudah konsisten mengupdate setiap bulannya, dan akan dibahas setiap meeting kons.
2007-09-21 | 2. Identifikasi permasalahan mengapa Putra Bangun minta konsultannya diganti. |  | cek ke Putra Bangun | Tugiman | 2007-10-01 | 2007-09-26 | VERY GOOD | sudah ditanya, masalahnya karena penjelasan terlalu cepat, kurang detail. Training selanjutnya akan lebih detail
6. Prosedur konsultasi
2007-06-20 | Guidance audit digunakan sebagai tools cek list untuk pelaksanaan konsultasi, sehingga dari awal client sudah diarahkan terhadap pasal-pasal terkait |  | akan digunakan | All | 2007-07-27 | 2007-07-27 | ON TIME | Sudah mulai digunakan pada saat konsultasi
2007-09-21 | 1. Buat standar desain program konsultasi, isi : - Blue Print (internal) - Hasil Gap Analysis - Schedule konsultasi (revisi ke-…) - Action Plan I & II - Rencana program improvement terukur di klien min. 1 (internal) |  | - | Lanny | 2007-11-16 | 2007-11-23 | LATE | 26 Okt : Standard untuk executive briefing & action plan belum dibuat akan dibuat pada saat meeting 16 Nov 23 nov : action plan sudah dibuat draftnya, Ex. Briefing menyusul
2007-11-23 | Buat standard Executive Briefing |  |  | Iman | 2007-12-15 |  | OPEN | 3 Apr : belum
2007-09-21 | 2. Revisi prosedur konsultasi, masukkan design konsultasi yang akan di develop (no.2), setiap project yang mundur startnya harus mengajukan Amandemen Kontrak. |  | akan direvisi | Nas | 2007-11-15 |  | OPEN | 23 nov : sudah direvisi & sedang diketik Mei : sudah dicek&direvisi Pak Sabar, Nas sedang revisi Ada pertimbangan untuk membuat 2 alternatif : preaudit dr BS atau audit internal by client tetapi difollow up oleh konsultan. Cek ttg rekomendasi perbaikan dr konsultan & batas feedback memberi rekomendasi
Lanny
2007-09-21 | 3. Klien yang belum memiliki schedule yang tetap/pasti harus dikirimi surat (dengan di ttd oleh konsultan & direktur) |  | konsultan akan mendata klien2 yang perlu di follow up, kemudian sales akan melakukan follow up | Sales + All konsultan | 2007-10-26 | 2007-11-22 | LATE | Okt : klien sudah ditelp, tapi beberapa belum mengirim amandemen, atau sudah dikirimi amandemen tapi tdk direspon. Masih ada yang belum tahu kapan mulai/selesainya. 26 Okt : Semua klien yang postpone akan dikirimi surat untuk konfirmasi kapan mulai & selesainya. 23 nov : semua klien sudah dikirimi surat
7. Lain-lain
2007-06-20 | Setiap konsultan mengajukan rencana buku yang akan dibaca, rencana proyek, rencana isi artikel. Isi artikel harus yang sifatnya aplikatif, bukan teoritis |  | - Rencana artikel sudah disusun - Rencana baca buku sudah disusun - Project per orang dan rencana training harus difinalisasi, termasuk jika terjadi usulan perubahan paling lambat 3 Agustus | All | 2007-06-20 | 2007-06-20 | ON TIME
2007-06-20 | Mengumpulkan data butuh bantuan audit & cek implementasi, sehingga bisa dibagi tugas ke konsultan yang loadingnya agak kurang paling lambat tgl 23 Juni |  | kumpul ke Lanny | All | 2007-06-23 | 2007-06-23 | ON TIME | sudah dikumpulkan
2007-06-20 | Mengerjakan soal ujian ISO 9001, soal 1 s/d 2 paling lambat akhir bulan Juni |  | akan dikerjakan |  | 2007-06-30 | 2007-06-30 | ON TIME | Lanny & Wahyudin sudah mengerjakan
2007-06-20 | Next meeting, Zidky sharing hasil training di SGS |  | sharing tanggal 10 Oktober 2007 | Zidky | 2007-10-10 | 2007-10-18 | LATE | Karena 10 okt agendanya terlau padat, maka disepakati untuk diundur tanggal 18 Okt.
2007-06-20 | Materi PPAP perlu direvisi karena masih berdasarkan PPAP edisi 3 |  | sedang direvisi | Zidky | 2007-10-30 |  | OPEN | Jul : Akan diselesaikan dan dibahas pada next meeting Sept : 50% sudah selesai Okt : sedang diselesaikan 23 nov : sudah selesai & diberikan ke Iman Target : 23 Mei
2007-06-20 | Revisi terjemahan ISO 9001:2000 bahasa indonesianya masih banyak yang kurang tepat & salah pengetikan |  | Dicek ulang oleh Tugie & Lanny, kemudian di cek oleh Jack | Jack | 2007-10-31 | Nov | LATE | Sept : Sudah diberikan jack ke MR, karena harus dittd oleh MR & Direktur 23 nov : hanya tinggal sosialisasi
Sabar
2007-07-27 | Laporan wajib setiap konsultan, dikumpulkan setiap 3 hari sebelum meeting - Progress status masing-masing client (update ke Nas) - status activity plan personal - Schedule bulan berikutnya + Butuh bantuan - Laporan kendala di klien selama konsultasi (potensi program gagal/mundur, komentar konsultan mengenai kepuasan klien)) - Laporan client (tanggal 5 tiap bulannya) - Status activity plan terakhir - Guidance audit - Plan vs aktual schedule - Surat menyurat terkait claim/ teguran ke client |  | Lanny buat standar check list yang harus dikumpulkan, untuk next meeting dan untuk laporan client perbulannya. | Lanny | 2007-10-22 | 2007-11-23 | LATE | Okt : sudah dibuatkan, akan dibahas di meeting 26 Okt
2007-11-23 | Buat Standard penyelesaian guidance progress perbulan (fokus pada implementasi, prosedur belakangan) |  | akan dibuat | Iman | 2007-11-12 | Feb | LATE | 23 nov : draft sudah selesai, sedang dalam tahap finalisasi
2007-07-27 | Cek prosedur pengendalian dokumen dan record, dikumpulkan paling lambat 3 Agustus ke Lanny |  | Sudah dikumpulkan & dibahas bersama | Lanny | 2008-03-08 | Mar | LATE | Maret : sudah diberikan ke Pak Iman 5 April : direvisi kembali, lihat dari presentasi sebelumnya
2008-02-09 | Materi training IQA 9001 : 2000 masih ada beberapa yang harus diperbaiki |  | Revisi materi IQA 9001 : 2000 | Zidky | 2008-02-15 | Mar | LATE | sudah selesai
2008-02-09 | Materi training ISO 9001 : 2000 masih ada beberapa yang harus diperbaiki |  | Revisi materi | Lanny | 2008-02-15 | Mar | LATE | 5 April : sudah selesai & dibahas, akan diperbaiki
2008-02-09 | Materi training BPM masih ada beberapa yang harus diperbaiki |  | Revisi materi | Lanny | 2008-02-15 | Mar | LATE | sudah selesai
2008-02-09 | Pembelajaran |  | Setiap minggu setiap konsultan harus mengirimkan pertanyaan (mulai dari 11 Feb 08) | All | - |  | OPEN | Zidky, Rio, Lanny sudah mengirimkan Mei : Agus, Tugiman, Donny sudah mengumpulkan
2008-02-09 | Contoh DFM & DFA |  | Mencari contoh2 gambar benda2 yang sulit dibuat karena kesalahan DFM & DFA | Rio | Mei | Mei | ON TIME | 3 Apr : belum dibahas 10 Mei
Donny
2008-04-03 | Pendalaman materi ISO TS |  | Baca buku wajib : 1. ISO TS 2. Guidance IATF 3. Automotive Certification Scheme 4. AIAG Guidance | Tugiman |  |  | ON TIME
Rio
2008-04-05 | Training yang diadakan Sentral Sistem tepat sasaran (sesuai dengan yang diharapkan klien atau melebihi ekspektasi klien), oleh karenanya harus ada : Consideration sebelum melakukan training : - Level audience (manajemen atau staff) - Level understanding - Time bound (waktu yang tersedia untuk training) - Spesific need (kebutuhan spesifik yang ingin di dapatkan dari training) |  | Lanny buatkan ceklist kemudian berikan ke MKT untuk diisi pada saat gap analysis saat klien deal untuk training dengan sentral sistem | Lanny | Mei | Mei | ON TIME | Mei : sudah dibuat, sudah di finalisasi bersama, tinggal distribusi ke MKT
2008-05-09 | Pembahasan PPAP agak sulit karena dokumen pendukung kurang lengkap |  | Buat 1 dokumen PPAP lengkap | Donny | ? |  | OPEN
RENCANA ARTIKEL
Artikel | Corrective action vs preventive action vs continuous improvement |  | Topik : Improvement | Tugiman | 2007-08-14 |  | OPEN | di Iman 23 nov : sudah diberi comment, dan akan direvisi 3 Apr : belum Mei : akan direvisi kembali, target ???
Artikel | Current process control prevention vs current process control detection |  | Topik : Iso-automotive | Zidky | 2007-08-07 |  | OPEN | di Iman Sept : sudah diberi comment, dan akan direvisi 3 Apr : belum reschedule ke 23 Mei
Artikel | Preventive, Corrective vs Predictive maintenance |  | Topik : Iso-automotive | Lanny | 2007-09-14 |  | OPEN | di Iman reschedule ke 30 Mei
Artikel | MSA, GR&R berdasarkan variasi part vs GR&R berdasarkan toleransi |  | Topik : Iso-automotive | Iman | 2007-08-14 | 2007-11-05 | LATE | OK
Artikel | Layout inspection vs Final Product Audit vs Product Audit |  | Topik : Iso-automotive | Rio | 2007-09-07 | 2008-02-01 | LATE | sudah di publikasikan
Artikel | ISO 9001:2008; ISO 9000:2005 |  | Topik : Improvement | Rio | 2007-09-28 |  | OPEN | 3 Apr : belum rechedule ke mei
Artikel | Efektifitas FMEA (Penetapan potential cause harus spesifik) |  | Topik : Iso-automotive | Zidky | 2007-10-07 |  | OPEN | 3 Apr : belum reschedule ke 23 Mei
Artikel | Performance based manajemen 1, 3 tabel : Regulasi : How to Dan Performa |  | Topik : Improvement | Iman | 2007-10-14 | 2007-09-28 | VERY GOOD
Artikel | Control Shipping, sharing experienced |  | Topik : Iso-automotive | Iman | 2007-10-14 |  | OPEN | 3 Apr : belum
Artikel | Performance based manajemen 2 |  | Topik : Improvement | Iman | 2007-10-28 | 2007-10-23 | VERY GOOD
Artikel | Keberhasilan dalam melakukan analisa/ problem solving |  | Topik : Iso-automotive | Iman | 2007-11-07 |  | OPEN | 3 Apr : belum
Artikel | Stability vs capability |  | Topik : Iso-automotive | Tugiman | 2007-11-14 |  | OPEN | di Iman
Artikel | Target (activity plan) vs Limit (corrective action) atau activity plan vs corrective action |  | Topik : Improvement | Jack | 2007-11-14 |  | OPEN | 3 Apr : belum reschedule ke 17 Mei
Artikel | Keberhasilan dalam melakukan analisa / problem solving |  | Topik : Improvement | Iman | 2007-11-28 |  | OPEN | 3 Apr : belum
Artikel | Control Shipping, sharing experienced |  | Topik : Improvement | Iman | 2007-12-14 |  | OPEN | 3 Apr : belum
Artikel | Konsep APQP dan PPAP |  | Topik : Iso-automotive | Iman | 2007-12-14 |  | OPEN | 3 Apr : belum
Artikel | Perbaikan dan langkah DMAIC |  | Topik : Improvement | Tugiman | 2007-12-28 |  | OPEN | 3 Apr : belum
Artikel | Metode preventive tooling |  | Topik : Iso-automotive | Rio | 2007-12-28 |  | OPEN | 3 Apr : belum rechedule ke mei
Artikel | Step Audit : audit manajemen review pertama kali, sasaran mutu, customer claim |  | Topik : ISO 9001 | Zidky | ? |  | OPEN | reschedule ke 23 Mei

## act_plan puncak
Konsultan Mutu
Tgl dikeluarkan | Deskripsi-Pembahasan | Tindak Lanjut | PIC | Deadline (Plan) | Deadline (Aktual) | Status | Progress
Meningkatkan kualitas training
2007-01-06 |  | Memperbaiki video untuk SPC - Kelemahan sampling --> Buat baru, video gelap - Simulasi stability --> Edit, perbaiki | Agus | Feb |  | OPEN | 3 Apr : Stability sudah, kelemahan sampling belum
|  | Memperbaiki video untuk MSA (ambil video di IPM) - Error dalam sistem pengukuran | Donny | Feb |  | OPEN | 3 Apr : belum
|  |  | Agus | Feb |  | OPEN | 3 Apr : belum
|  | Membuat video untuk IQA - Buat skenario --> audit kebanyakan wawacanra, initimidasi auditee, auditor yang sok tahu, dll | Lanny | Mar |  | OPEN | 3 Apr : belum Mei : belum
Memperbaiki sistem konsultasi sehingga jumlah temuan audit bisa berkurang
2007-01-06 |  | Perbaikan most common NC --> Ditargetkan untuk area most common NC sudah diringkas (per departemen 2-3 ) sama sekali tidak ada temuan | Rio | Jan | Peb | LATE | Tugiman 9001 sudah berikan ke Iman (sedang dicek) 3 Apr : Rio TS sudah kirim via email
|  |  | Tugiman | Jan | Peb | LATE
|  | Perbaikan materi persiapan audit --> ada session 1 jam untuk self check oleh auditee, dilampirkan check list audit (guidance audit) | Jack | Jan | Mei | LATE | Akan di finalisasi 8 Feb Sudah di revisi oleh Jack, target selesai 12 Mei
|  | Setiap bulan dibahas temuan dari client yang sudah diaudit + tindakan pencegahannya (dibuat jadi agenda no 2 setelah loading--> perbaikan disistem konsultasi, di form, dll | Lanny |  |  |  | 3 Apr : konsultan yang kliennya sudah selesai presentasi
|  | Manajemen review 1 dipimpin oleh konsultan, sebagai bagian dari proses pembelajaran | All | - | - | - | Jack, Zidky, Rio sudah melakukan
|  | Client pada saat audit Internal menggunakan cek list (guidance audit) | All |  |  |  | belum
|  | Pada saat audit konsultan, peserta training IQA paling sedikit ikut 1x dalam pelaksanaan audit sebagai observer | All |  |  |  | belum
|  | Area yang banyak masalah, diminta untuk diaudit ulang oleh client --> diharapkan audit konsultan paling mundur 2 minggu sebelum audit badan sertifikasi | All
Memperbaiki sistem konsultasi untuk menurunkan jumlah mandays, menaikkan kepuasan, keterlambatan penyelesaian proyek
|  | Perbaikan metode konsultasi dari penugasan ke pembimbingan (buat sama-sama untuk 1 model contoh) dan perincian day to day program konsultasi | Iman | Jan |  | OPEN
|  | Buat Modul Short training untuk pembuatan IK dan Check sheet | Agus | Jan |  | OPEN | Sudah dibuat (sedang diperiksa) Target 15 Mei
|  | Buat Modul short training untuk pengendalian dokumen dan data (pembuatan master record, master dokumen) | Lanny | Jan |  | OPEN | Pengendalian dok & data sudah diserahkan ke Pak Iman, Short training pembuatan prosedur belum Mei : sudah direvisi, belum di share, target 19 Mei
|  | Buat Modul short training untuk corrective action | Tugiman | Jan |  | OPEN
|  | Buat Modul short training untuk pembuatan standard kompetensi + job desc | Iman | Jan | Mei | LATE | sudah, belum didaftarin ke DC
| Contoh Prosedur | Percepatan pembuatan contoh prosedur Contract review (Zidky) |  | Jan |  | OPEN | Mei : sudah dishare sedang diperbaiki
|  | APQP | Donny | Jan |  | OPEN | Mei : belum dishare
|  | Manajemen Tooling | Donny | Jan |  | OPEN | Mei : belum dishare
|  | Enggineering change | Rio | Jan |  | OPEN | Mei : belum dishare
|  | Preventive & corrective maintenance | Agus | Jan |  | OPEN | Mei : belum dishare
|  | Produksi | Iman | Jan |  | OPEN | Mei : belum dishare
|  | Kepuasan pelanggan | Jack | Jan | Mei | LATE | Mei : sudah dishare
|  | Buat list contoh dan kumpulan contoh | Iman | Jan |  | OPEN
|  |  | Agus | Jan |  | OPEN
Percepatan kompetensi konsultan
|  | Training persyaratan ISO/TS 16949 |  | 08-9 Feb |  | OPEN
|  | Training APQP |  | ? |  | OPEN
|  | Training SPC |  | 2008-02-09 | 2008-02-09 | ON TIME | Training SPC dilakukan sebagian
|  | Training FMEA |  | 2008-02-09 | 2008-02-09 | ON TIME | Training FMEA & Control Plan sudah dilakukan
|  | Training MSA |  | ? |  | OPEN

## Improvement
ACTIVITY PLAN IMPROVEMENT
Tgl dikeluarkan | Company | Jenis Improvement | PIC | Deadline (Plan) | Deadline (Aktual) | Status | Progress
1. Zidky
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
2. Jack
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
3. Rio
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
4. Donny
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
5. Tugiman
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
6. Agus
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
7. Lanny
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME
ON TIME

## kendala
No | Company | Kendala | Solusi
1 | Mori | SDM kurang dan ada kesepakatan bhw PIC sistem akan Hire orang baru, ada persepsi bahwa sistem dijalankan tergantung "dia" | Pemahaman sudah diberikan di meeting ISO, dan Manager pabrik mengatakan mereka salah persepsi, tetapi kemungkinan kendala implementasi tetap akan timbul (ada saran?) Saran : waktu review harus dengan dept terkait (ingat kasus elnusa); laporan pencapaian harus dibuat per dept.
2 | Prakarsa Enviro | Sibuk semua ke luar kota
3 | INDTA | Internal konflik dampaknya menunda program sampai Akhir january 2008
4 | KPI | MR keluar dan yang baru kurang mengerti dalam pelaksanaan sistem
5 | Octo | Tugas-tugas tidak diselesaikan | 1. Sudah kirim surat ke manajemen 2. Kerjakan bersama di bulan Agustus; tapi belum dicek lagi hasilnya
6 | Golaki | ganti koordinator ISO, koord baru persepsinya beda dengan MR. MR freelance | persepsi diluruskan oleh kosultan; diskusi dengan manajemen & MR