## April 2005
PROGRESS STATUS ON-GOING CLIENT
No | Client | No. Kontrak | Star project | Program | Konsultan | Revisi schedule dari tanggal kontrak | Status Follow Up | [7 empty] | Mandays | Mandays Used | Mandays Sisa | Catatan | Pre Audit | Final Audit | Audit Ulang | Prosentase Kelebihan Mandays Konsultasi |  |  | Survey Kepuasan
[7 empty] | Follow Up 1 |  | Follow Up 2 |  | Program 3 |  | Finish | [10 empty] | AE
[7 empty] | Tgl | Follow Up | Tgl | Follow Up | Target | Status* | Target | Actual
1 | Ultrindo |  | 2004-03-01 | ISO 9001 | Andri | [18 empty] | TY | masih
2 | KBB | 004/ 01-01-04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Rahendra | 2004-07-01 | [8 empty] | 11.5 | 3 | 8.5 | Schedule asal 8,5 mandays |  |  |  | -73.913 | 1 | TY | masih
3 | KBU | 005/ 07-01-04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Rahendra | 2004-07-01 | [8 empty] | 16.5 | 5 | 11.5 | Schedule asal 12,5 mandays |  |  |  | -69.697 | 1 | TY | masih
4 | Metal Inti Presisi |  | 2004-03-01 | ISO 9001 | Andri | [18 empty] | DJ | masih
5 | Enkei | 020/ 08/03/04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Iman | 2004-07-01 | [8 empty] | 27 | 4 | 23 |  |  |  |  | -85.1852 |  | RN | masih
6 | Kyoraku | 023/ 02-04-04 | 2005-01-01 | ISO 9001 | Rudi | [9 empty] | 34.5 | 18 | 16.5 | Belum ada schedule |  |  |  | -47.8261 |  | TY | masih
7 | MGBI |  | 2004-03-01 | ISO/TS 16949 | Iman + Rahendra | [18 empty] | TY | masih
8 | Umeda | 026/ 25-05-04 | 2004-07-01 | ISO 9001 | Andri | 2004-07-01 | [8 empty] | 33.5 | 14.5 | 19 |  |  |  |  | -56.7164 | 1 | TY | masih
9 | Mega Waja |  | 2005-03-01 | ISO 9001 | Andri | [18 empty] | TY | masih
10 | Sumber Usaha Radiator |  | 2005-01-01 | ISO 9001 | Rahendra | [18 empty] | DJ | masih
11 | Mesin Isuzu Indonesia |  | 2005-01-01 | ISO/TS 16949 | Sabar | [18 empty] | DJ | masih
12 | EXCEL |  | 2004-08-01 | ISO/TS 16949 | Iman | [18 empty] | TY | masih
13 | Bakrie Tossanjaya | 035/ 27-08-03 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Iman | 2004-07-01 | [8 empty] | 10 | 4 | 6 | Belum Jelas |  |  |  | -60 | 1 | TY | masih
14 | Autolive |  | 2004-02-01 | ISO/TS 16949 | Rahendra | [18 empty] | TY | masih
15 | Indomobil Suzuki International |  | 2005-02-01 | ISO 14001 | Endang | [7 empty] | 2005-11-01 | [10 empty] | DJ | masih
16 | Menara Terus Makmur |  | 2005-04-01 | ISO 9001 | Selamat | [18 empty] | TY | masih
17 | Pentagraph |  | 2005-04-01 | ISO 9001 | Selamat | [18 empty] | RN
18 | Lippo Melco |  | 2005-03-01 | ISO/TS 16949 | Sabar | [18 empty] | TY
19 | Transavia |  | 2005-04-01 | ISO 9001 | Andri | [18 empty] | RN
20 | Fukoku |  |  | ISO 14001 | Dewo | [18 empty] | TY
21 | J-Tech |  |  | ISO 14001 | Dewo | [18 empty] | RN
22 | Mitsuyoshi |  | 2005-05-01 | Upgrade ISO 14001 | Endang | [7 empty] | 2005-06-01 | [10 empty] | RN
Note on P7: diambil dari plan, sedang yang mulanya hanya 8,5 mandays
Note on P8: diambil dari plan , sedang mulanya 12,5 mandays

## november 2004
PROGRESS STATUS ON-GOING CLIENT
No | Client | No. Kontrak | Star project | Program | Konsultan | Revisi schedule dari tanggal kontrak | Status Follow Up | [7 empty] | Mandays | Mandays Used | Mandays Sisa | Catatan | Pre Audit | Final Audit | Audit Ulang | Prosentase Kelebihan Mandays Konsultasi |  |  | Survey Kepuasan
[7 empty] | Follow Up 1 |  | Follow Up 2 |  | Program 3 |  | Finish | [10 empty] | AE
[7 empty] | Tgl | Follow Up | Tgl | Follow Up | Target | Status* | Target | Actual
1 | Ultrindo |  | 2004-03-01 | ISO 9001 | Andri | [7 empty] | 2004-12-01 | [10 empty] | PK | masih
2 | KBB | 004/ 01-01-04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Rahendra | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-10-01 |  | 11.5 | 3 | 8.5 | Schedule asal 8,5 mandays |  |  |  | -73.913 | 1 | PK | masih
3 | KBU | 005/ 07-01-04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Rahendra | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-11-01 |  | 16.5 | 5 | 11.5 | Schedule asal 12,5 mandays |  |  |  | -69.697 | 1 | PK | masih
4 | Metal Inti Presisi |  | 2004-03-01 | ISO 9001 | Andri | [7 empty] | 2004-12-01 | [10 empty] | PK | masih
5 | Enkei | 020/ 08/03/04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 |  | 27 | 4 | 23 |  |  |  |  | -85.1852 |  | PK | masih
6 | USC | 023/ 02-04-04 | 2004-05-01 | ISO 9001 | Iman | [7 empty] | 2004-11-01 |  | 34.5 | 18 | 16.5 | Belum ada schedule |  |  |  | -47.8261 |  | TY | masih
7 | MGBI |  | 2004-03-01 | ISO/TS 16949 | Iman | [7 empty] | 2005-01-01 | [10 empty] | PK | masih
8 | Umeda | 026/ 25-05-04 | 2004-07-01 | ISO 9001 | Andri | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-11-01 |  | 33.5 | 14.5 | 19 |  |  |  |  | -56.7164 | 1 | PK | masih
9 | Daikin |  | 2004-07-01 | ISO 14001 | Dewo | [7 empty] | 2005-03-01 | [10 empty] | PK | masih
10 | Nikko |  | 2004-07-01 | ISO 9001 | Selamat | [7 empty] | 2004-12-01 | [10 empty] | TY | masih
11 | BUMM |  | 2004-07-01 | ISO 9001 + ISO 14001 | Rudi + Dewo | [7 empty] | 2005-03-01 | [10 empty] | TY | masih
12 | EXCEL |  | 2004-08-01 | ISO/TS 16949 | Selamat | [18 empty] | TY | masih
13 | Bakrie | 035/ 27-08-03 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-11-01 |  | 10 | 4 | 6 | Belum Jelas |  |  |  | -60 | 1 | PK | masih
14 | Indo Hanzel |  | 2004-08-01 | ISO 9001 | Selamat | [7 empty] | 2005-02-01 | [10 empty] | TY | masih
15 | Surya Indah |  | 2004-09-01 | ISO 9001 | Rudi | [7 empty] | 2004-12-01 | [10 empty] | TY | masih
16 | Indosarana |  | 2004-10-01 | ISO 9001 | Andri | [7 empty] | 2005-02-01 | [10 empty] | TY | masih
Note on P7: diambil dari plan, sedang yang mulanya hanya 8,5 mandays
Note on P8: diambil dari plan , sedang mulanya 12,5 mandays

## Sheet1
PROGRESS STATUS ON-GOING CLIENT
No | Client | No. Kontrak | Star project | Program | Konsultan | Revisi schedule dari tanggal kontrak | Status Follow Up | [7 empty] | Mandays | Mandays Used | Mandays Sisa | Catatan | Pre Audit | Final Audit | Audit Ulang | Prosentase Kelebihan Mandays Konsultasi |  |  | Survey Kepuasan
[7 empty] | Follow Up 1 |  | Follow Up 2 |  | Program 3 |  | Finish | [10 empty] | AE
[7 empty] | Tgl | Follow Up | Tgl | Follow Up | Target | Status* | Target | Actual
[24 empty] | TY | masih
[15 empty] | 11.5 | 3 | 8.5 | Schedule asal 8,5 mandays |  |  |  | -73.913 | 1 | TY | masih
[15 empty] | 16.5 | 5 | 11.5 | Schedule asal 12,5 mandays |  |  |  | -69.697 | 1 | TY | masih
[24 empty] | DJ | masih
[15 empty] | 27 | 4 | 23 |  |  |  |  | -85.1852 |  | RN | masih
[15 empty] | 34.5 | 18 | 16.5 | Belum ada schedule |  |  |  | -47.8261 |  | TY | masih
[24 empty] | TY | masih
[15 empty] | 33.5 | 14.5 | 19 |  |  |  |  | -56.7164 | 1 | TY | masih
[24 empty] | TY | masih
[24 empty] | DJ | masih
[24 empty] | DJ | masih
[24 empty] | TY | masih
[15 empty] | 10 | 4 | 6 | Belum Jelas |  |  |  | -60 | 1 | TY | masih
[24 empty] | TY | masih
[13 empty] | 2005-11-01 | [10 empty] | DJ | masih
[24 empty] | TY | masih
RN
TY
RN
TY
RN
[13 empty] | 2005-06-01 | [10 empty] | RN
Note on P7: diambil dari plan, sedang yang mulanya hanya 8,5 mandays
Note on P8: diambil dari plan , sedang mulanya 12,5 mandays

## Sheet2
No | Client | No. Kontrak | Star project | Program | konsultan | Revisi schedule dari tanggal kontrak | Status Follow Up | [7 empty] | Mandays | Mandays Used | Mandays Sisa | Catatan | Pre Audit | Final Audit | Audit Ulang | Prosentase Kelebihan Mandays Konsultasi |  |  | AE | Survey Kepuasan
[7 empty] | Follow Up 1 |  | Follow Up 2 |  | Program 3 |  | Finish
[7 empty] | Input | Follow Up | Input | Follow Up | Target | Status* | Target | Actual
1 | Frina | 004/ 01-01-03 | 2003-01-01 | ISO 9001:2000 | Selamet + Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-08-01 | 2004-08-01 | 12 | 13 | -1 |  |  | © |  | 8.3333 | 0 |  | TY | Belum
2 | Sinar Continental | 006/ 28-01-03 | 2003-05-01 | ISO/TS 16949 | Bagdja | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-08-01 | 2004-08-01 | 0 | 0 | 0 | Sudah clossing |  | © |  | 0 | 0 |  | TY | Sudah
3 | J-Tech | 013/ 19-02-03 | 2003-03-01 | ISO/TS 16949 | ? | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 |  |  |  | 0 | Belum Jelas ? |  |  |  | 0 |  | 1 | PK | masih
4 | Sinar Austral | 014/ 26-02-03 | 2003-05-01 | ISO/TS 16949 | Bagdja | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-08-01 | 2004-08-01 | 0 | 0 | 0 | Sudah clossing |  | ? |  | 0 | 0 |  | TY | Sudah
5 | Kiyokuni | 017/ 21-04-03 | 2003-05-01 | ISO 14001 | Yose | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-07-01 | July-04 | 0 | 0 | 0 | Sudah clossing | ? | ? |  | 0 | 0 |  | PK | Sudah
6 | INOAC | 019/ 22-04-03 | 2003-05-01 | ISO/TS 16949 + 14001 | Iman / Endang | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 |  | 7 | 5 | 2 | Baru audit sertifikasi 18/22 Oct |  |  |  | -28.5714 |  | 1 | PK | masih
7 | wellbest |  | 2003-05-01 | [9 empty] | 2005-01-01 | [11 empty] | PK | masih
8 | ADM HO | 022/ 08-05-03 | 2004-03-01 | ISO 9001:2000 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-10-01 |  | 14 | 15.5 | -1.5 |  |  |  |  | 10.7143 |  | 1 | PK | masih
9 | Hadeka | 027/ 10-06-03 | 2003-07-01 | ISO/TS 16949 | Andri | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-07-01 | I Agustus 2004 | 1 | 2.5 | -1.5 | Sudah Closing |  | © |  | 150 | 1 |  | PK | Sudah
10 | Gappa | 030/ 09-08-03 | 2003-09-01 | ISO 9001:2000 | Rahendra | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 |  | 10.5 | 7.5 | 3 |  |  |  |  | -28.5714 |  | 1 | PK | masih
11 | Enkei | 036/ 01-09-03 | 2003-09-01 | 14000 | Endang /Dewo | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-10-01 | 2004-10-01 | 8 | 20 | -12 | 14001+ 18001 |  | © |  | 150 | 0 |  | PK | Belum
12 | Metro | 037/ 10-03-03 | 2003-10-01 | ISO 9001:2000 | Andri | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-11-01 | II Nop 2004 | 11 | 11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | PK | Sudah
13 | INS | 040/ 22/12/03 | 2004-01-01 | ISO 9001 + 14001 | Rahendra | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-08-01 | III Juli 2004 | 10.5 | 13.5 | -3 | Belum clossing |  | © |  | 28.5714 | -1 |  | PK | Sudah
14 | Leoco | 001/ 17-12-03 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Endang | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 | IV-Agust-2004 | 4 | 9 | -5 | Ditambah sama pak dewo 5 |  | © |  | 125 | -4 |  | TY | Sudah
15 | ultrindo |  | 2004-03-01 | [9 empty] | 2004-12-01 | [12 empty] | masih
16 | Star Tec | 003/ 18-12-03 | 2004-03-01 | ISO/TS 16949 | Yose | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 |  | 11 | 11 | 0 | Belum mandays audit sspm |  |  |  | 0 |  | 1 | TY | masih
17 | KBB | 004/ 01-01-04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Rahendra | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-10-01 |  | 11.5 | 3 | 8.5 | Schedule asal 8,5 mandays |  |  |  | -73.913 |  | 1 | PK | masih
18 | KBU | 005/ 07-01-04 | 2004-01-01 | ISO 14001 | Rahendra | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-11-01 |  | 16.5 | 5 | 11.5 | Schedule asal 12,5 mandays |  |  |  | -69.697 |  | 1 | PK | masih
19 | autoliv |  | 2004-02-01 | [9 empty] | 2005-01-01 | [11 empty] | PK | masih
20 | Garmet | 007/ 12-01-04 | 2003-12-01 | ISO/TS 16949 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 | IV-08-2004 | 3 | 2 | 1 |  | ? | ? |  | -33.3333 | -4 |  | TY | Sudah
21 | Patco | 008/ 13-01-04 | 2004-01-01 | ISO 14000 | Endang | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-08-01 | I Juli 2004 | 5 | 2 | 3 | Belum clossing |  | © |  | -60 | -8 |  | PK | Sudah
22 | BMIM | 009/ 14-01-04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Yose | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 | 2004-10-19 | 11 | 20 | -9 |  |  | © |  | 81.8182 | 3 |  | TY | Sudah
23 | SIWS | 010/ 15-01-04 |  | improvement | Yose | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-08-01 | 2004-08-01 | 6 | 7 | -1 | sudah clossing | ? | © |  | 16.6667 | 0 |  | TY | Sudah
24 | Asama | 011/ 21-01-04 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-11-01 |  | 17 | 16 | 1 |  |  |  |  | -5.8824 |  | 1 | PK | masih
25 | Yasufuku | 012/ 03-02-04 | 2004-02-01 | ISO/TS 16949 | andri | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-07-01 | 2004-07-27 | 6 | 7 | -1 | Sudah clossing |  | © |  | 16.6667 | 0 |  | PK | Sudah
26 | metal inti |  | 2004-03-01 | [9 empty] | 2004-12-01 | [11 empty] | PK | masih
27 | Mitsuyoshi | 017/ 27-02-04 | 2004-03-01 | ISO 9001 + 14001 | Yose / Endang | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 | IV-Sept-2004 | 12 | 16 | -4 | Sudah audit sertifikasi |  | © |  | 33.3333 | 0 |  | PK | Sudah
28 | Nissan | 018/ 18/02/04 | 2004-03-01 | ISO 9001:2000 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-10-01 | I November 2004 | 16.5 | 14 | 2.5 |  |  |  |  | -15.1515 | 1 |  | PK | Belum
29 | Semesta Citra Motorindo | 019/ 01-03-04 | 2004-04-01 | ISO 9001:2000 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-10-01 | III-Oct-2004 | 14.5 | 18.5 | -4 |  |  | © |  | 27.5862 | -1 |  | TY | Sudah
30 | Enkei ISO/ TS 16949 | 020/ 08/03/04 | 2004-01-01 | ISO 14001 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 |  | 27 | 4 | 23 |  |  |  |  | -85.1852 |  |  | PK | masih
31 | petrolog | [11 empty] | 2004-05-01 | 2004-05-01 | [10 empty] | PK | Belum
32 | CAR Mercy | 022/ 29-03-04 | 2004-04-01 | ISO 9001:2000 | Iman + Dewo | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-10-01 | I November 2004 | 16 | 9.5 | 6.5 |  |  |  |  | -40.625 | 1 |  | TY | Sudah
33 | USC | 023/ 02-04-04 | 2004-05-01 | ISO 9001 :2000 | Iman | [7 empty] | 2004-11-01 |  | 34.5 | 18 | 16.5 | Belum ada schedule |  |  |  | -47.8261 |  |  | TY | masih
34 | Lido lakers | 024/ 22-04-04 | 2004-06-01 | 9001 /HACCP | Iman / Endang | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-08-01 |  | 38.5 | 18 | 20.5 | Kontrak Belum diperpanjang |  |  |  | -53.2468 |  | 1 | TY | masih
35 | mgbi |  | 2004-03-01 | [9 empty] | 2005-01-01 | [11 empty] | PK | masih
36 | Umeda | 026/ 25-05-04 | 2004-07-01 | ISO 9001 + 14001 | Andri | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-11-01 |  | 33.5 | 14.5 | 19 |  |  |  |  | -56.7164 |  | 1 | PK | masih
37 | daikin |  | 2004-07-01 | [9 empty] | 2005-03-01 | [11 empty] | PK | masih
38 | nikko |  | 2004-07-01 | [9 empty] | 2004-12-01 | [11 empty] | TY | masih
39 | bumm |  | 2004-07-01 | [9 empty] | 2005-03-01 | [11 empty] | TY | masih
40 | jj degussa |  | 2004-07-01 | [9 empty] | 2004-12-01 | [11 empty] | TY | masih
41 | IPPI | 031/ 07-07-04 | 2004-07-01 | Training | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-09-01 |  | 5 | 5 | 0 | Inhouse training |  |  |  | 0 |  |  | TY | masih
42 | asa bintang
43 | excel |  | 2004-08-01 | [21 empty] | TY | masih
44 | Bakrie ISO/TS 16949 | 035/ 27-08-03 | 2004-01-01 | ISO/TS 16949 | Iman | 2004-07-01 | [6 empty] | 2004-11-01 |  | 10 | 4 | 6 | Belum Jelas |  |  |  | -60 |  | 1 | PK | masih
45 | Indo Hanzel |  | 2004-08-01 | [9 empty] | 2005-02-01 | [11 empty] | TY | masih
46 | Surya Indah |  | 2004-09-01 | [9 empty] | 2004-12-01 | [11 empty] | TY | masih
47 | Indosarana |  | 2004-10-01 | [9 empty] | 2005-02-01 | [11 empty] | TY | masih
Note on O12: SSPM 9: 4-5/08/2004
Note on P14: + 2 audit konsultan jadi 6 + 2 = 8
Note on O15: SSPM 9: 09/11/2004
Note on O16: SSPM 9: 23/07/04
Note on O17: SSPM 9: 30-31
Note on Q17: bu endang 4 pak dewo 5. karna selalu bareng jadi 5 mandai yang pak dewo dianggap 1
Note on R19: + Audit SSPM =Belum ada ketentuan oleh siapa dan berapa hari
Note on P20: diambil dari plan, sedang yang mulanya hanya 8,5 mandays
Note on P21: diambil dari plan , sedang mulanya 12,5 mandays
Note on O24: SSPM 9: 06/07/2004
Note on O30: SSPM 9: 28/09/04
Note on O32: SSPM 9: 19-20