## Action Plan
Minutes of Meeting
QUALITY CONSULTANT MEETING
Participant:
Place:
Date:
Tgl dikeluarkan | Deskripsi-Pembahasan | Tindak Lanjut | PIC | Deadline (Plan) | Deadline (Aktual) | Status | Progress
1. Laporan Progress status client masing-masing konsultan
2007-07-27 | Update status progress | status progress diupdate tiap bulan secara konsisten | All | 2007-08-03 | 2007-08-03 | ON TIME | sudah diupdate setiap bulannya secara konsisten
2007-07-27 | Final report TDW, AT Indonesia belum diselesaikan. | akan diselesaikan | Iman | 2007-10-30 | Feb | LATE | 26 okt : akan diberikan ke Sabar 23 nov : TDW & AT belum selesai Sudah selesai
2007-07-27 | TDW project problem solving, Grakindo , KG belum masuk dalam progress status | update progress status | Nas | 2007-09-21 | 2007-09-21 | ON TIME | Sudah di update ke progres status client oleh Nas
2007-07-27 | SPK Penggantian Kreasi dan Crystal Gemilang sudah dibuat tapi PIC belum diganti | Revisi | Nas | 2007-09-21 | 2007-09-21 | ON TIME | Sudah diganti oleh Djuli
Sabar
2007-10-26 | Klien yang rencana lulus Nov : Horiguchi, Asianet, Delico, Muramoto, CPM, Kiyokuni. Rencana lulus Des : Kreasi, Grakindo, BS, Multistrada, Indosafety, Tuffindo, MAA, Crystal, SEWI, Golaki, PNR, AKS. Susun rencana/schedule untuk klien2 diatas. Termasuk progress, program yang dicanangkan, audit badan sertifikasi. | Akan buatkan ceklist progress report untuk dikumpulkan tiap tanggal 5 | All | 2007-11-05 | Feb | LATE | 23 nov : harus dikumpulkan plg lambat tgl 5 Des 07. Sudah dikerjakan
2. Laporan BSC per masing2 konsultan (Fokus yang merah)
2007-09-21 | Belum dibahas, karena BSC masih berupa summary, belum dipecah menjadi performance masing2 konsultan | Perbaiki pelaporan BSC untuk performance BSC konsultasi | Nas | 2007-11-05 | Apr | LATE | 26 okt :akan dikerjakan 23 nov : sudah dibuat, tapi harus direvisi sedikit, 2007 di bagian belakang, bulan di bawah. 3 Apr : sudah dipecah menjadi BSC masing2 konsultan
Iman
3. Pengaturan Loading Konsultan
2007-09-21 | 1. Sudah dibahas, Iman dan Sabar belum mengumpulkan schedule | Follow up | Lanny | 2007-09-26 | 2007-09-26 | ON TIME | Schedule sudah dikumpulkan, diupdate dan didistribusikan
4. Penyamaan persepsi (pembahasan pemecahan studi kasus)
2007-07-27 | Training 11-12 Agustus : - BPM (Rio) - ISO 9001 (Lanny) - Hasil training di SGS (Zidky) - ISO/TS 16949 (Tugiman) - Bahas temuan audit yang tidak disepakati - Activity plan (Iman) - Ruang lingkup | - | All | 2007-08-11 | 2007-08-11 | ON TIME | Terlaksana, yang belum dibahas : - ISO 9001 - Hasil training di SGS (Zidky) - ISO/TS 16949 (Tugiman) - Ruang lingkup Akan dibahas di training selanjutnya.
2007-09-21 | Studi kasus belum semua dikerjakan oleh konsultan, maka tidak dapat dilakukan pembahasan | Akan dibahas pada meeting selanjutnya | All | 2007-10-26 | 2007-10-25 | VERY GOOD | Okt : Studi kasus CAR & OMI, sudah dikerjakan semua kons.
5. Sharing Problem
2007-09-21 | Konsultan belum menyatakan komentar/pendapatnya terhadap feedback dari klien (feedback didapatkan dari marketing) | Hasil survey kepuasan klien dari marketing harus sudah diisi konsultan sebelum meeting, untuk didiskusikan. | All | 2007-10-26 | 2007-10-25 | VERY GOOD | Okt : marketing sudah konsisten mengupdate setiap bulannya, dan akan dibahas setiap meeting kons.
2007-09-21 | 2. Identifikasi permasalahan mengapa Putra Bangun minta konsultannya diganti. | cek ke Putra Bangun | Tugiman | 2007-10-01 | 2007-09-26 | VERY GOOD | sudah ditanya, masalahnya karena penjelasan terlalu cepat, kurang detail. Training selanjutnya akan lebih detail
6. Prosedur konsultasi
2007-06-20 | Guidance audit digunakan sebagai tools cek list untuk pelaksanaan konsultasi, sehingga dari awal client sudah diarahkan terhadap pasal-pasal terkait | akan digunakan | All | 2007-07-27 | 2007-07-27 | ON TIME | Sudah mulai digunakan pada saat konsultasi
2007-09-21 | 1. Buat standar desain program konsultasi, isi : - Blue Print (internal) - Hasil Gap Analysis - Schedule konsultasi (revisi ke-…) - Action Plan I & II - Rencana program improvement terukur di klien min. 1 (internal) | - | Lanny | 2007-11-16 | 2007-11-23 | LATE | 26 Okt : Standard untuk executive briefing & action plan belum dibuat akan dibuat pada saat meeting 16 Nov 23 nov : action plan sudah dibuat draftnya, Ex. Briefing menyusul
Lanny
2007-09-21 | 3. Klien yang belum memiliki schedule yang tetap/pasti harus dikirimi surat (dengan di ttd oleh konsultan & direktur) | konsultan akan mendata klien2 yang perlu di follow up, kemudian sales akan melakukan follow up | Sales + All konsultan | 2007-10-26 | 2007-11-22 | LATE | Okt : klien sudah ditelp, tapi beberapa belum mengirim amandemen, atau sudah dikirimi amandemen tapi tdk direspon. Masih ada yang belum tahu kapan mulai/selesainya. 26 Okt : Semua klien yang postpone akan dikirimi surat untuk konfirmasi kapan mulai & selesainya. 23 nov : semua klien sudah dikirimi surat
7. Lain-lain
2007-06-20 | Setiap konsultan mengajukan rencana buku yang akan dibaca, rencana proyek, rencana isi artikel. Isi artikel harus yang sifatnya aplikatif, bukan teoritis | - Rencana artikel sudah disusun - Rencana baca buku sudah disusun - Project per orang dan rencana training harus difinalisasi, termasuk jika terjadi usulan perubahan paling lambat 3 Agustus | All | 2007-06-20 | 2007-06-20 | ON TIME
2007-06-20 | Mengumpulkan data butuh bantuan audit & cek implementasi, sehingga bisa dibagi tugas ke konsultan yang loadingnya agak kurang paling lambat tgl 23 Juni | kumpul ke Lanny | All | 2007-06-23 | 2007-06-23 | ON TIME | sudah dikumpulkan
2007-06-20 | Mengerjakan soal ujian ISO 9001, soal 1 s/d 2 paling lambat akhir bulan Juni | akan dikerjakan |  | 2007-06-30 | 2007-06-30 | ON TIME | Lanny & Wahyudin sudah mengerjakan
2007-06-20 | Next meeting, Zidky sharing hasil training di SGS | sharing tanggal 10 Oktober 2007 | Zidky | 2007-10-10 | 2007-10-18 | LATE | Karena 10 okt agendanya terlau padat, maka disepakati untuk diundur tanggal 18 Okt.
2007-06-20 | Revisi terjemahan ISO 9001:2000 bahasa indonesianya masih banyak yang kurang tepat & salah pengetikan | Dicek ulang oleh Tugie & Lanny, kemudian di cek oleh Jack | Jack | 2007-10-31 | Nov | LATE | Sept : Sudah diberikan jack ke MR, karena harus dittd oleh MR & Direktur 23 nov : hanya tinggal sosialisasi
Sabar
2007-07-27 | Laporan wajib setiap konsultan, dikumpulkan setiap 3 hari sebelum meeting - Progress status masing-masing client (update ke Nas) - status activity plan personal - Schedule bulan berikutnya + Butuh bantuan - Laporan kendala di klien selama konsultasi (potensi program gagal/mundur, komentar konsultan mengenai kepuasan klien)) - Laporan client (tanggal 5 tiap bulannya) - Status activity plan terakhir - Guidance audit - Plan vs aktual schedule - Surat menyurat terkait claim/ teguran ke client | Lanny buat standar check list yang harus dikumpulkan, untuk next meeting dan untuk laporan client perbulannya. | Lanny | 2007-10-22 | 2007-11-23 | LATE | Okt : sudah dibuatkan, akan dibahas di meeting 26 Okt
2007-11-23 | Buat Standard penyelesaian guidance progress perbulan (fokus pada implementasi, prosedur belakangan) | akan dibuat | Iman | 2007-11-12 | Feb | LATE | 23 nov : draft sudah selesai, sedang dalam tahap finalisasi
2007-07-27 | Cek prosedur pengendalian dokumen dan record, dikumpulkan paling lambat 3 Agustus ke Lanny | Sudah dikumpulkan & dibahas bersama | Lanny | 2008-03-08 | Mar | LATE | Maret : sudah diberikan ke Pak Iman 5 April : direvisi kembali, lihat dari presentasi sebelumnya
2008-02-09 | Materi training IQA 9001 : 2000 masih ada beberapa yang harus diperbaiki | Revisi materi IQA 9001 : 2000 | Zidky | 2008-02-15 | Mar | LATE | sudah selesai
2008-02-09 | Materi training ISO 9001 : 2000 masih ada beberapa yang harus diperbaiki | Revisi materi | Lanny | 2008-02-15 | Mar | LATE | 5 April : sudah selesai & dibahas, akan diperbaiki
2008-02-09 | Materi training BPM masih ada beberapa yang harus diperbaiki | Revisi materi | Lanny | 2008-02-15 | Mar | LATE | sudah selesai
2008-02-09 | Contoh DFM & DFA | Mencari contoh2 gambar benda2 yang sulit dibuat karena kesalahan DFM & DFA | Rio | Mei | Mei | ON TIME | 3 Apr : belum dibahas 10 Mei
Donny
2008-04-03 | Pendalaman materi ISO TS | Baca buku wajib : 1. ISO TS 2. Guidance IATF 3. Automotive Certification Scheme 4. AIAG Guidance | Tugiman |  |  | ON TIME
Rio
2008-04-05 | Training yang diadakan Sentral Sistem tepat sasaran (sesuai dengan yang diharapkan klien atau melebihi ekspektasi klien), oleh karenanya harus ada : Consideration sebelum melakukan training : - Level audience (manajemen atau staff) - Level understanding - Time bound (waktu yang tersedia untuk training) - Spesific need (kebutuhan spesifik yang ingin di dapatkan dari training) | Lanny buatkan ceklist kemudian berikan ke MKT untuk diisi pada saat gap analysis saat klien deal untuk training dengan sentral sistem | Lanny | Mei | Mei | ON TIME | Mei : sudah dibuat, sudah di finalisasi bersama, tinggal distribusi ke MKT
RENCANA ARTIKEL
Artikel | MSA, GR&R berdasarkan variasi part vs GR&R berdasarkan toleransi | Topik : Iso-automotive | Iman | 2007-08-14 | 2007-11-05 | LATE | OK
Artikel | Layout inspection vs Final Product Audit vs Product Audit | Topik : Iso-automotive | Rio | 2007-09-07 | 2008-02-01 | LATE | sudah di publikasikan
Artikel | Performance based manajemen 1, 3 tabel : Regulasi : How to Dan Performa | Topik : Improvement | Iman | 2007-10-14 | 2007-09-28 | VERY GOOD
Artikel | Performance based manajemen 2 | Topik : Improvement | Iman | 2007-10-28 | 2007-10-23 | VERY GOOD