## FORMAT Mei 22
Progress Report Client and Loading
Konsultan |  | : Hasiholan | [22 empty] | 27.5
Tgl Update |  | : 30 Mei 2022
A. Progress Client
No | Client |  | Project |  | Progress |  | Mandays |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | Remark | Action Plan
[5 empty] | Plan | Aktual | Kontrak | Terpakai | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | INTI POLY METAL |  | IATF 16949:2016 |  | 100% | 100% | 21 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Sudah Lulus IATF 16949:2016
2 | ADVIC Automotive |  | IATF 16949:2016 |  | 100% | 100% | 31 | 27.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Sudah Lulus IATF 16949:2016, Sisa 3 Mandays di pakai untuk menjawab audit 14001&45001
3 | ASINUSA PUTRA SEKAWAN |  | 9001:2015 |  | 100% | 100% | 25 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Sudah Lulus ISO 9001:2015 Bulan Maret 2022
4 | NIFCO Automotive |  | IATF 16949:2016 |  | 100% | 100% | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Sudah Lulus IATF 16949:2016
5 | MESIN ISUZU |  | IATF 16949:2017 |  | 100% | 93% | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | Masuk audit Konsultan
6 | TEBEINDO SUNSHINE |  | IATF 16949:2016 |  | 100% | 97% | 27 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Tgl 20 Mei 2022 , audit stage 2 IATF
7 | TIGA SAKTI ADHIMULIA |  | IATF 16949:2016 |  | 30% | 30% | 37 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 3 |  | 2 |  | Baru berjalan 7 Mandays
8 | TOYODA GOSEI |  | Intergrasi 9001,14001 & 45001 |  | 20% | 20% | 36 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 5 |  | 7 |  | SUDAH BERJALAN 8 Mandays
9 | CEMENTAID |  | ISO 9001 : 2015 |  | 80% | 60% | 35 | 8 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  | 1 |  | HAND OVER , BARU 2 X VISIT SAMPAI BULAN MEI 2022
10 | MAJU JAYA PERKASA |  | ISO 9001 : 2015 |  | 40% | 40% | 22 | 4 | [8 empty] | 4 | 4 | 5 |  | 4 |  | 2 |  | Kick Off 18 Mei 2022 ( Plan closing Juli 2022 )
11 | SAYAP MAS UTAMA |  | ISO 9001 : 2015 |  | 50% | 50% | 25 | 10 |  |  |  |  | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | HAND OVER --> Dominan Pak Lis nantinya
[5 empty] | T O T A L | MD All Client |  |  | 15 | 15 | 7 | 7 | 18 | 18 | 13 | 13 | 16 | 12 | 17 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0
MD Konsultan Other
| ` |  |  |  |  | MD Konsultan Owner |  |  | 15 | 15 | 7 | 7 | 18 | 18 | 13 | 13 | 16 | 12 | 17 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0
B. Chargable : Team Project / IHT / Audit Konsultan
No | Client |  | Activity |  | Progress |  | All Mandays |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | Remark | Need Help
[7 empty] | Plan | Actual | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | PROMANUFACTURE SEMARANG |  | Awarness & IQA ISO 9001:2015 |  | 100% |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | [12 empty] | CLOSE
2 | SHUANGYING |  | Audit IATF 16949:2016 |  | 100% |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | CLOSE
3 | SOFTEX KARAWANG |  | Audit ISO 9001:2015 & 45001 |  | 100% |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | CLOSE
4 | SUNSTAR |  | Review Dokumen IATF |  | 100% |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | CLOSE
5 | YACHIYO |  | Training MSA & APQP |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | CLOSE
6 | SENOPATI |  | Audit ISO 9001:2015 |  | 100% |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | CLOSE PROJECT
7 | DEBINDO |  | Tandem dokumen ISO 9001:2015 |  | 100% |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 1 | [8 empty] | CLOSE
8 | NICHIRIN |  | Training FMEA |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | CLOSE
9 | DJABESMEN |  | Training Internal audit integrasi 9001 & 14001 |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | CLOSE
10 | BEHN MEYER CHEMICAL |  | Training ISO 9001 & IA 9001 |  | 100% |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | CLOSE
11 | ADVIK |  | Gap Analisis IATF |  | 100% |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | CLOSE
12 | KIRANA JAYA MULTI |  | Audit ISO 14001:2015 |  | 100% |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | CLOSE
13 | INDOMATSUMOTO |  | Pembuatan IADL |  | 100% |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | CLOSE
14 | EXCABB |  | Training SMAP 37001 |  | 100% |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | CLOSE
15 | KIMIA FARMA |  | Training 37001 & IA 37001 |  | 100% |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 4
16 | IPPI |  | Training Awarness IATF |  | 100% |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 2 | [5 empty] | CLOSE
[6 empty] | TOTAL |  |  | 3 | 3 | 8 | 8 | 18 | 18 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Non Chargable : Buat Report di Kantor, Ikut Persentasi Sales, Meeting di Kantor, Program Kerja Perusahaan, Ikut Training
No | Activity |  |  | Client |  |  | All Mandays |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | Remark | Need Help
[7 empty] | Plan | Actual | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | Manajemen review / Meeting Kantor |  |  | SSC |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 | WFH | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
3 | Rekaman Video |  |  | ACADEMIA |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | TOTAL |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. GRAFIK LOADING dan PERFORMANCE KONSULTAN :
|  |  |  | BULAN |  |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01
|  |  |  | Mandays Planning |  |  |  |  | 21 |  | 16 |  | 37 |  | 24 |  | 16 |  | 23 |  | 20 |  | 14
|  |  |  | Mandays Standard (Hari Kerja Sebulan) |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 22 |  | 19 |  | 15 |  | 21 |  | 21 |  | 22
|  |  |  | % Plan vs Standard |  |  |  |  | 100% |  | 88.89% |  | 168.2% |  | 126.3% |  | 106.7% |  | 109.5% |  | 95.24% |  | 63.64%
|  |  |  | Mandyas Actual |  |  |  |  | 21 |  | 16 |  | 37 |  | 24 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % Actual vs Plan |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Chargable Mandays |  |  |  |  | 18 |  | 15 |  | 36 |  | 20 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % Chargable vs Standard |  |  |  |  | 85.71% |  | 83.33% |  | 163.6% |  | 105.3% |  | 106.7% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Target % Chargable vs Standard |  |  |  |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85%

## IPM
Progress Project IATF 16949:2016 PT. IPM (data: 30 MEI 2022)
|  | Nov | Des 19 | Jan 20 | Peb | Mar | Apr |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 20 | Jan 21 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 21 | Jan 22 | Feb | Mar | Apr | May
| Plan | 3.846% | 15.38% | 38.46% | 57.69% | 80.77% | 92.31% |  | 96.15% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Actual | 3.846% | 11.54% | 23.08% | 30.77% | 34.62% | 34.62% |  | 40% |  |  |  | 50% |  |  |  | 60% | 70% | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 97% | 100% | 100% | 100%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| 2019-11-01 | Kick Off | [5 empty] | Plan | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26
| Des 2019 | Tidak ada masalah | [5 empty] | Actual | 1 | 2 | 3
| Jan 2020 | tgl 14 di pakai untuk diskusi
| Pebruari 2020 | Saat Jadwal , Cuti meninggal dan Cuti Sakit - Internal IPM , persiapan Perlombaan QCC sehingga OFF satu kali untuk konsultasi |  |  | Maret akan SPEED UP
| Maret 2020 | Sesuai dengan Jadwal, tetapi PIC dari IPM kurang bisa mengikuti aktifitas konsultasi karena berbagi dengan pekerjaan Plus sebagian PIC bekerja di pulogadung ( Insidentil ) |  |  | April akan SPEED UP
| April 2020 | Pabrik SHUT DOWN ( Effect CORONA ) |  |  | Meminta surat Permintaan pengunduran JADWAL konsultasi
| Mei 2020 | Sudah mulai lanjut konsultasi , PIC berganti ( DI rumahkan ) |  |  | Merapihkan pekerjaan yang ditinggalkan PIC sebelumnya
Juni 2020
Juli 2020
Agt 2020
2020-09-01
Okt 2020
2020-11-01
Des 2020
2021-01-01
2021-02-01
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
Peb 2022
2022-03-01
2022-04-01
Mei 2022

## ADVIC
Progress Project IATF 16949:2016 PT. ADVICS (data: 30 MEI 2022)
|  | Agt 21 | 2022-09-21 | Okt 21 | 2022-11-21 | Des 21 | 2022-01-22 | Peb 22 | 2022-03-22 | 2022-04-22
| Plan | 35% | 50% | 65% | 90% | 90% | 95% | 97% | 100% | 100%
| Actual | 35% | 50% | 65% | 90% | 90% | 95% | 97% | 100% | 100%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| Agt 21 | Kick Off
| 2021-09-21 | Sesuai Jadwal
| 2021-10-21 | Sesuai Jadwal
| 2021-11-21 | Sesuai Jadwal
| 2021-12-21 | Sesuai Jadwal
| 2022-01-22 | Sesuai Jadwal
| Peb 22 | Sesuai Jadwal
| 2022-03-22 | Sesuai Jadwal

## ASINUSA
Progress Project ISO 9001:2015 PT. ASINUSA (data: 30 MEI 2022)
|  | 2021-10-21 | 2022-11-21 | Des 21 | Jan 22 | Peb 22 | Mar 22
| Plan | 35% | 50% | 85% | 95% | 100% | 100%
| Actual | 35% | 50% | 65% | 95% | 100% | 100%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan) |  |  | 85
| Okt 21 | Kick Off
| 2022-11-21 | Sesuai Jadwal
| Des 21 | Sesuai Jadwal
| 2022-01-22 | Sesuai Jadwal
| Peb 22 | Sesuai Jadwal
| 2022-03-22 | Sesuai Jadwal

## NIFCO
Progress Project IATF 16949:2016 PT. NIFCO (data: 30 MEI 2022)
|  | Okt 19 | Nov 19 | Des 19 | Jan 20 | Peb 20 | Mar 20 | Apr 20 | Mei 20 | Jun 20 | Jul 20 | Agt 20 | Sep 20 | Okt 20 | Nov 20 | Des 20 | Jan 21 | Peb 21 | Mar 21 | Apr 21 | Mei 21 | Jun 21 | Jul 21 | Agt 21 | Sep 21 | Okt 21 | Nov 21 | Des 21 | Jan 22 | Peb 22
| Plan | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Actual | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| Okt 19 | Hand Over
| Nov 19 | Tidak ada kunjungan
| "Des 19 | Tidak ada kunjungan
| Jan 20 | Tidak ada kunjungan
| Peb 20 | COVID
| Mar 20 | COVID
| Apr 20 | COVID
| Mei 20 | COVID
| Jun 20 | COVID
| Jul 20 | COVID
| Agt 20 | COVID
| Sep 20 | COVID
| Okt 20 | COVID
| Nov 20 | COVID
| Des 20 | COVID
| Jan 21 | COVID
| Peb 21 | Mulai Konsultasi lagi
| Mar 21 | Sesuai Jadwal
| Apr 21 | Sesuai Jadwal
| Mei 21 | COVID
| Jun 21 | Persiapan Stage 1
| Jul 21 | Tidak ada kunjungan
| Agt 21 | Tidak ada kunjungan
| Sep 21 | Tidak ada kunjungan
| Okt 21 | Audit Stage 1
| Nov 21 | Tidak ada kunjungan
| Des 21 | Tidak ada kunjungan
| Jan 22 | Jawab Audit stage 2

## MII
Progress Project IATF 16949:2016 PT. MII ISUZU (data: 30 MEI 2022)
|  | Jan 21 | Peb 21 | Mar 21 | Apr 21 | Mei 21 | Jun 21 | Jul 21 | Agt 21 | Sep 21 | Okt 21 | Nov 21 | Des 21 | Jan 22 | Peb 22 | Mar 22 | Apr 22 | Mei 22 | Jun 22
| Plan | 30 | 45 | 70 | 80 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Actual | 15 | 30 | 45 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| Jan 21 | Kick Off
| Peb 21 | Sesuai Jadwal
| Mar 21 | Sesuai Jadwal
| Apr 21 | Sesuai Jadwal
| Mei 21 | Sesuai Jadwal
| Jun 21 | Sesuai Jadwal
| Jul 21 | Sesuai Jadwal
| Agt 21 | Sesuai Jadwal
| Sep 21 | Sesuai Jadwal
| Okt 21 | Sesuai Jadwal
| Nov 21 | Tidak ada kunjungan
| Des 21 | Mulai Konsultasi lagi
| Jan 22 | Tidak ada kunjungan
| Peb 22 | Tidak ada kunjungan
| Mar 22 | Tidak ada kunjungan
| Apr 22 | Tidak ada kunjungan
Mei 22

## TEBEINDO
Progress Project IATF 16949:2016 PT. TEBEINDO (data: 30 MEI 2022)
|  | Jan 21 | Peb 21 | Mar 21 | Apr 21 | Mei 21 | Jun 21 | Jul 21 | Agt 21 | Sep 21 | Okt 21 | Nov 21 | Des 21 | Jan 22 | Peb 22 | Mar 22 | Apr 22 | Mei 22
| Plan | 35% | 50% | 65% | 90% | 90% | 95% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Actual | 10% | 15% | 25% | 30% | 30% | 35% | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 85% | 85% | 95% | 97% | 97%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| 2021-01-21 | Kick Off
| Peb 21 | Sesuai Jadwal
| 2021-03-21 | Sesuai Jadwal
| 2021-04-21 | Sesuai Jadwal
| Mei 21 | Tidak ada kunjungan
| 2021-06-21 | Sesuai Jadwal
| Jul 21 | Sesuai Jadwal
| Agt 21 | Sesuai Jadwal
| Sep 21 | Sesuai Jadwal
| Okt 21 | Tidak ada kunjungan
| Nov 21 | Tidak ada kunjungan
| Des 21 | Tidak ada kunjungan
| Jan 22 | Mulai Konsultasi lagi
| Peb 22 | Tidak ada kunjungan
| Mar 22 | Sesuai Jadwal
| Apr 22 | Sesuai Jadwal

## TSA
Progress Project IATF 16949:2016 PT. TSA (data: 30 MEI 2022)
|  | Jan 22 | Peb 22 | Mar 22 | Apr 22 | Mei 22 | Jun 22 | Jul 22 | Agt 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Des 22 | Jan 23 | Peb 23 | Mar 23
| Plan | 5% | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 70% | 80% | 93% | 97% | 100%
| Actual | 5% | 10% | 20% | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| 2022-01-21 | Kick Off
| Peb 22 | Sesuai Jadwal
| 2022-03-21 | Sesuai Jadwal
| 2022-04-21 | Sesuai Jadwal
| Mei 22 | Sesuai Jadwal

## TGI
Progress Project ISO 9001 + 14001 PT. TGI (data: 30 MEI 2022)
|  | Mar 22 | Apr 22 | Mei 22 | Jun 22 | Juli 22 | Agt 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Des 22 | Jan 23 | Peb 23 | Mar 23
| Plan | 5% | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 93% | 97% | 100%
| Actual | 5% | 8% | 20% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| 2022-03-21 | Sesuai Jadwal
| 2022-04-21 | Sesuai Jadwal
| Mei 22 | Sesuai Jadwal
| Jun 22 | Sesuai Jadwal
| Jul 22 | Sesuai Jadwal

## CEMENTAID
Progress Project ISO 9001 PT. CEMENTAID (data: 30 MEI 2022)
|  | Mar 22 | Apr 22 | Mei 22 | Jun 22 | Juli 22 | Agt 22
| Plan | 30% | 55% | 80% | 95% | 97% | 100%
| Actual | 30% | 55% | 60% | 55% | 55% | 55%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| 2022-03-21 | Sesuai Jadwal
| 2022-04-21 | Sesuai Jadwal
Mei 22
Jun 22
Jul 22

## SMU
Progress Project ISO 9001 PT. SMU (data: 30 MEI 2022)
|  | Mar 22 | Apr 22 | Mei 22 | Jun 22 | Juli 22 | Agt 22
| Plan | 40% | 50% | 80% | 95% | 97% | 100%
| Actual | 35% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| 2022-03-21 | Sesuai Jadwal
| 2022-04-21 | Sesuai Jadwal
Mei 22
Jun 22
Jul 22

## MAJUPERKASA
Progress Project ISO 9001 PT. MAJUPERKASA (data: 30 MEI 2022)
|  | Mei 22 | Juni 22 | Juli 22 | Agt 22
| Plan | 40% | 70% | 95% | 100%
| Actual | 40% | 50% | 50% | 50%
| Bulan | Kendala (kenapa mundur) |  |  | Action to do (untuk mengejar ketertinggalan)
| 2022-03-21 | Sesuai Jadwal
| 2022-04-21 | Sesuai Jadwal
Mei 22
Jun 22
Jul 22