## Format
Progress Report Client and Loading
Konsultan |  | : SYA'BANI ABDULLAH AMIR
Tgl Update |  | : Juni 2022
A. Progress Client
No | Client |  | Project |  | Progress |  |  | Mandays |  | Juni 2022 |  | Juli 2022 |  | Agustus 2022 |  | 2022-09-01 |  | Oktober 2022 |  | 2022-11-01 |  | Desember 2022 |  | Januari 2023 |  | Februari 2023 |  | Maret 2023 |  | 2023-04-01 |  | Mei 2023 |  | Juni 2023 |  | Total Actual | Remark | Action Plan | Status | Need Help
[5 empty] | Plan | Aktual | Aktual Progres | Kontrak | Terpakai | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | Dharma Control Cable |  | ISO 14001:2015 |  | 100% | 80.95% | 80% | 21 | 17 | [26 empty] | 6 | Sementara stop konsultasi karena korona, belum bisa online. Pelaksanaan selanjutnya akan di info dari DCI --> Mulai November 2020
2 | PT BS Indonesia |  | ISO 14001:2015 |  | 42.9% | 47.62% | 60% | 21 | 10 | [26 empty] | 2 | Sementara stop konsultasi karena korona, belum bisa online. Pelaksanaan selanjutnya akan di info dari BS Indonesia
3 | HK PATI |  | ISO 14001:2015 |  | 100% | 20% | 70% | 10 | 2 | [26 empty] | 0
4 | PT Inter Aneka Lestari Kimia |  | SMK3 PP50 Tahun 2012 |  | 100% | 86.36% | 86% | 22 | 19 | 1 |  | 1 |  | 1 | [21 empty] | 0
5 | PT Softex Indonesia |  | ISO 14001:2015, ISO 9001, ISO 45001, SMK3 PP50 Tahun 2012 |  | 100% | 93.65% | 96% | 63 | 59 |  |  | 2 |  | 2 | [21 empty] | 0
6 | PT LAFI |  | ISO 45001:2018 |  | 100% | 20% | 20% | 20 | 4 | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | [17 empty] | 0
7 | PT Yachiyo Trimitra Indonesia |  | ISO 45001:2018 |  | 91% | 86% | 95% | 23 | 20 | 2 |  | 1 | [23 empty] | 0
8 | PT Furukawa Indomobil Battery |  | ISO 14001:2015 |  | 92% | 80% | 92% | 25 | 20 | 2 |  | 2 |  | 1 | [21 empty] | 0
9 | PT Indomatsumoto Dies & Press |  | ISO 14001:2015 |  | 54.2% | 54.17% | 54% | 24 | 13 | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | [19 empty] | 0
10 | Commuterline |  | ISO 14001:2015 | [6 empty] | 3 |  | 8 |  | 8 | [21 empty] | 0
[5 empty] | T O T A L |  | MD All Client |  |  | 15 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MD Konsultan Other
[7 empty] | MD Konsultan Owner |  |  | 15 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Chargable : Team Project / IHT / Audit Konsultan
No | Client |  | Activity |  | Progress |  |  | All Mandays |  | Juni 2022 |  | Juli 2022 |  | Agustus 2022 |  | 2022-09-01 |  | Oktober 2022 |  | 2022-11-01 |  | Desember 2022 |  | Januari 2023 |  | Februari 2023 |  | Maret 2023 |  | 2023-04-01 |  | Mei 2023 |  | Juni 2023 |  | Total Plan | Remark |  |  | Need Help
[8 empty] | Plan | Actual | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | PT MAPI |  | Training Internal Audit | [6 empty] | 2 | [25 empty] | 0
2 | [35 empty] | 0
3 | [35 empty] | 0
4 | [35 empty] | 0
5 | [35 empty] | 0
6 | [35 empty] | 0
7 | [35 empty] | 0
8 | [35 empty] | 0
9 | [35 empty] | 0
10 | [35 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Non Chargable : Buat Report di Kantor, Ikut Persentasi Sales, Meeting di Kantor, Program Kerja Perusahaan, Ikut Training
No | Activity |  |  | Client |  |  |  | All Mandays |  | Juni 2022 |  | Juli 2022 |  | Agustus 2022 |  | 2022-09-01 |  | Oktober 2022 |  | 2022-11-01 |  | Desember 2022 |  | Januari 2023 |  | Februari 2023 |  | Maret 2023 |  | 2023-04-01 |  | Mei 2023 |  | Juni 2023 |  | Total Plan | Remark |  |  | Need Help
[8 empty] | Plan | Actual | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | [35 empty] | 0
2 | [35 empty] | 0
3 | [35 empty] | 0
4 | [35 empty] | 0
5 | [35 empty] | 0
6 | [35 empty] | 0
7 | [35 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. GRAFIK LOADING dan PERFORMANCE KONSULTAN :
|  |  |  | BULAN | [5 empty] | Juni 2022 |  | Juli 2022 |  | Agustus 2022 |  | 2022-09-01 |  | Oktober 2022 |  | 2022-11-01 |  | Desember 2022 |  | Januari 2023 |  | Februari 2023 |  | Maret 2023 |  | 2023-04-01 |  | Mei 2023 |  | Juni 2023 | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
|  |  |  | Mandays Planning | [5 empty] | 17 |  | 21 |  | 18 |  | 5 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Mandays Standard (Hari Kerja Sebulan) | [5 empty] | 22 |  | 20 |  | 21 |  | 21 |  | 14 |  | 21 |  | 22 |  | 18 |  | 22 |  | 19 |  | 21 |  | 22 |  | 21
|  |  |  | % Plan vs Standard | [5 empty] | 77.27% |  | 105% |  | 85.71% |  | 23.81% |  | 14.29% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 21 | 23 | 21 | 21
|  |  |  | Mandyas Actual | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % Actual vs Plan | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Chargable Mandays | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % Chargable vs Standard | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Target % Chargable vs Standard | [5 empty] | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85%
Konsultan

## Contoh
Progress Report Client and Loading
Konsultan |  | : Iswara Karsa P
Tgl Update |  | : 05 Nop 2018
A. Progress Client
No | Client |  | Project |  | Progress |  | Mandays |  | 2018-09-01 |  | Okt 18 |  | 2018-11-01 |  | Des 18 |  | 2019-01-01 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-04-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-09-01 |  | Total Plan | Remark | Need Help
[5 empty] | Plan | Aktual | Kontrak | Terpakai | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | PT HK PATI |  | Up Grading Integrasi IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 |  | 94.74% | 60.53% | 38 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 15 | - Infrastruktur ISO 14001 masih belum terpenuhi dan harus di buatkan, membuat kesepakatan reschedule. Sertfikasi ISO 9001:2015 lebih dahulu | - Meeting antar Marketing dengan HK Pati - Meeting masalah infrastruktur 14001 dengan Top Manajemen
2 | PT F Tech |  | IATF 16949:2016 |  | 100% | 68.09% | 47 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 15 | Meeting pembahasan schedule di Nop karena ganti Penanggung Jawab Program di tanggal 12 Nop 2018 | - Meeting dengan Manajemen bersama Marketing
3 |  |  | Tandem IATF 16949:2016 |  | 100% | 90% | 30 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | [19 empty] | 2
4 | PT Baja Satya Pratama |  | IATF 16949:2016 |  | 100% | 86.79% | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | Produksi mulai April 2017 kosong, tidak mau sertifikasi | - Meeting closed project, telpon dari marketing ke BSP
5 | PT Art Piston Indonesia |  | IHT IATF 16949:2016 |  | 85.71% | 85.71% | 28 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 5 |  | Audit IATF 2 MD di W2 Nop 2018 (Yasin, Rofii)
6 | PT Sanwa Screen |  | IHT IATF 16949:2016 |  | 100% | 75% | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 7 | Tim Internal Mau Audit dari Head Quarter di Oktober, Meeting Internal terkait schedule lanjutan dan informasi di Nop 2018 | - Perpanjangan sampai kapan, telpon ke Sanwa
7 | PT Super Steel Karawang |  | ISO 14001 & IATF 16949:2016 |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 0 | Tunggu closed dari Badan Sertifikasi | Audit IATF 2 MD di W1 September
8 | PT National Assemblers |  | ISO 9001:2015 |  | 100% | 100% | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 0 | SUDAH LULUS
9 | PT Surya Multindo Industri |  | IATF 16949:2016 |  | 78.95% | 80.26% | 38 | 30.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 8
10 |  |  | Tandem IATF 16949:2016 |  | 63.64% | 63.64% | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | [19 empty] | 4
10 | PT Nifco Indonesia |  | Tandem IATF 16949:2016 |  | 0% | 0% | 21 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 21
10 | [34 empty] | 0
11 | [34 empty] | 0
[5 empty] | T O T A L | MD All Client |  |  | 20 | 21 | 13 | 11 | 13 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MD Konsultan Other |  |  | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |  | 3
[6 empty] | MD Konsultan Owner |  |  | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Chargable : Team Project / IHT / Audit Konsultan
No | Client |  | Activity |  | Progress |  | All Mandays |  | 2018-09-01 |  | Okt 18 |  | 2018-11-01 |  | Des 18 |  | 2019-01-01 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-04-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-09-01 |  | Total Plan | Remark | Need Help
[7 empty] | Plan | Actual | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | PT Meiwa |  | IHT QCC |  | 100% |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | [22 empty] | 0
2 | Century Batteray |  | IHT PFMEA & MSA |  | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | 0
3 | PT Samudra Logistik |  | Trn IA Intergrasi ISO 9001, 45001, 14001 |  | 100% |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | [22 empty] | 0
4 | PT ToyoBesq |  | IHT MSA |  | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 0
5 | PT Mitsui |  | IHT APQP & PPAP, FMEA, SPC, MSA |  | 33.33% |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 2
6 | PT Meira |  | Trn IATF 16949:2016 & APQP |  | 50% |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | 1
7 | PT Sagami Indonesia |  | IHT Awarness IATF 16949:2016 |  | 0% |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
8 | PT Toyo Denso |  | IHT SPC |  | 0% |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
9 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [26 empty] | 0
10 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [26 empty] | 0
11 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [26 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Non Chargable : Buat Report di Kantor, Ikut Persentasi Sales, Meeting di Kantor, Program Kerja Perusahaan, Ikut Training
No | Activity |  |  | Client |  |  | All Mandays |  | 2018-09-01 |  | Okt 18 |  | 2018-11-01 |  | Des 18 |  | 2019-01-01 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-04-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-09-01 |  | Total Plan | Remark | Need Help
[7 empty] | Plan | Actual | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act | Plan | Act
1 | Ikut Training QCC |  |  | PT Mesin Isuzu Indonesia |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 0
2 | Meeting Manajemen |  |  | Kantor SS |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
3 | Persentasi dengan Sales |  |  | Kantor SS |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1
4 | Membuat Laporan Client |  |  | Kantor SS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | [21 empty] | 0
5 | Mengerjakan Action Plan Devisi dan Pribadi |  |  | Kantor SS |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 0
6 | Mengerjakan Action Plan Devisi dan Pribadi |  |  | Kantor SS |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 0
7 | Lain-Lain | [33 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
D. GRAFIK LOADING dan PERFORMANCE KONSULTAN :
|  |  |  | BULAN |  |  |  |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2018-11-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-04-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-09-01 |  |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
|  |  |  | Mandays Planning |  |  |  |  | 21 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 13 |  | 9 |  | 6 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Mandays Standard (Hari Kerja Sebulan) |  |  |  |  | 19 |  | 23 |  | 21 |  | 20 |  | 22 |  | 19 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 23 |  | 21 |  | 21
|  |  |  | % Plan vs Standard |  |  |  |  | 110.5% |  | 86.96% |  | 95.24% |  | 100% |  | 63.64% |  | 68.42% |  | 45% |  | 30% |  | 20% |  | 13.33% |  | 4.348% |  | 4.762% |  | 4.762% |  |  |  |  | 21 | 23 | 21 | 21
|  |  |  | Mandyas Actual |  |  |  |  | 22 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % Actual vs Plan |  |  |  |  | 104.8% |  | 90% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Chargable Mandays |  |  |  |  | 19 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % Chargable vs Standard |  |  |  |  | 100% |  | 56.52% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Target % Chargable vs Standard |  |  |  |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85%
Konsultan
Iswara Karsa P
Note on AJ7: Rumus : Tidak Menghitung Sep & Okto
Note on AK9: Butuh Kejelasan kontrak
Note on AJ27: Rumus : Tidak Menghitung Sep & Okto