## BSC
BSC KONSULTAN ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT (EVI) Tahun 2020
No | Kriteria Penilaian | Dokumen Terkait | Perhitungan | Target | Pencapaian | 2020 | [11 empty] | Nilai | Catatan
[6 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des
KONSULTAN EVI
1 | Jumlah Projek / tahun | Laporan Akhir Project Konsultasi | Jumlah client / tahun | 10 / tahun | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13
LAPORAN PROJECT
1 | Ketepatan waktu penyelesaian projek < 3 minggu | Laporan Akhir Project Konsultasi | plan selesai - aktual selesai | 3 minggu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Nilai Kepuasan Konsultasi | Survey Konsultasi (Result) | Rata-rata nilai | 7.85 | 8.0923 | 2020 Jan: 8.09 |  |  | 8.09
3 | Claim | Komplain Customer | Jumlah komplain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kelebihan Mandays | Laporan Akhir Project Konsultasi | Jumlah mandays yang digunakan | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
PENGEMBANGAN PRODUK BARU
1 | Program PROPER Biru (1 client) | Monitoring Pencapaian Sasaran | Jumlah client PROPER | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2020 Mei
2 | Article Website | Laporan Artikel | Jumlah artikel setiap bulan | 1/ Bulan | 0.33333 | 2020 Apr: 1; 2020 Jun: 3 |  |  | 4
Note on K14: Agus: Siix, hankook dan echo
Note on L14: Agus: Futaba, alcar
Note on M14: Agus: Guna Paramita
Note on N14: Agus: Geni
Note on O14: Agus: Nanbu & Stanley
Note on P14: Agus: Dowa & Araya
Note on Q14: Agus: Leoco & Nisseieco
Note on R14: Agus: OEI
Note on S14: Agus: Futaba
Note on T14: Agus: HMM
Note on U14: Agus: Yushiro, Art Piston, perum Bulog & Fujikura

## Survey Konsultasi
Kepuasan Konsultasi | PT AKS Presision Ball Indonesia | PT CMWJ | PT Indopoly Swakarsa | PT IWWI (Plant Tangerang) | PT IWWI (Plant Cikarang) | PT ORCA Termal Utama | PT PNE Indonesia | PT PLP (Semester 1) | PT PLP (Semester 2) | PT Slickbar Indonesia | PT Surya Energy Parahita | PT Taiyo Sinar Raya Teknik | PT AOP (SPPLH) | Rata- Rata
| 8.2 | 8.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.0923
Target | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85
No | Client/Modul |  | Fakta |  |  | Kesimpulan Penyebab |  |  |  |  | Rencana Perbaikan

## Kelebihan Mandays
No | Nama Client | 2020
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | PT AKS Presision Ball Indonesia | 2020 Jan: 0
2 | PT CMWJ | 2020 Feb: 0
3 | PT Indopoly Swakarsa | 2020 Sep: 0
4 | PT IWWI (Plant Tangerang) | 2020 Dec: 0
5 | PT IWWI (Plant Cikarang) | 2020 Dec: 0
6 | PT ORCA Termal Utama | 2020 Sep: 0
7 | PT PNE Indonesia | 2020 Jun: 4
8 | PT PLP (Semester 1) | 2020 Jul: 0
9 | PT PLP (Semester 2) | 2020 Jul: 0
10 | PT Slickbar Indonesia | 2020 Jul: 0
11 | PT Surya Energy Parahita | 2020 Jan: 0
12 | PT Taiyo Sinar Raya Teknik | 2020 Dec: 0
13 | PT. AOP | 2020 Dec: 0
| Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | Client/Modul | 2020 Feb: Fakta; 2020 May: Kesimpulan Penyebab; 2020 Oct: Rencana Perbaikan | PIC | Due date | Status
1 | Penerbitan rekomendasi IPLC dan izin IPLC OSS tidak sesuai rencana | 2020 Feb: Ruang lingkup pekerjaan menjadi bertambah dan DLH yang kurang kooperatif; 2020 May: Kelengkapan data yang tidak tersedia; 2020 Oct: Review Order saat pengajuan proposal (kelengkapan data) | Cahyadi | 2020-06-01 | Close
|  | 2020 May: Dinas Lingkungan Hidup meminta biaya administrasi yang cukup besar; 2020 Oct: Bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk pengajuan dan pengesahan | Cahyadi | 2020-06-01 | Close

## Ketepatan Projek
No | Nama Client | 2020
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | PT AKS Presision Ball Indonesia | 2020 Jan: 0
2 | PT CMWJ | 2020 Feb: 0
3 | PT Indopoly Swakarsa | 2020 Sep: 0
4 | PT IWWI (Plant Tangerang) | 2020 Dec: 0
5 | PT IWWI (Plant Cikarang) | 2020 Dec: 0
6 | PT ORCA Termal Utama | 2020 Sep: 0
7 | PT PNE Indonesia | 2020 Jun: 24
8 | PT PLP (Semester 1) | 2020 Jul: 0
9 | PT PLP (Semester 2) | 2020 Jul: 0
10 | PT Slickbar Indonesia | 2020 Jul: 0
11 | PT Surya Energy Parahita | 2020 Jan: 0
12 | PT Taiyo Sinar Raya Teknik | 2020 Dec: 0
13 | PT. AOP | 2020 Dec: 0
| Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | Client/Modul | 2020 Feb: Fakta; 2020 May: Kesimpulan Penyebab; 2020 Oct: Rencana Perbaikan | PIC | Due date | Status
1 | Penerbitan rekomendasi IPLC dan izin IPLC OSS tidak sesuai rencana | 2020 Feb: Rekomendasi dari DLH 15 Nov 2019, namun efektif izin dalam OSS baru Juni 2020. Kemudian scope dan persyaratan perizinan tidak lengkap; 2020 May: Kelengkapan data yang tidak tersedia; 2020 Oct: Review Order saat pengajuan proposal (kelengkapan data) | Cahyadi | 2020-06-01 | Close
|  | 2020 May: Dinas Lingkungan Hidup meminta biaya administrasi yang cukup besar; 2020 Oct: Bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk pengajuan dan pengesahan | Cahyadi | 2020-06-01 | Close
|  | 2020 May: Approval OSS terhambat karena harus memili SLF; 2020 Oct: Review Order saat pengajuan proposal (kelengkapan data) | Cahyadi | 2020-06-01 | Close